[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: _Toc11488][bookmark: _Toc17883][bookmark: _Toc9419][bookmark: _Toc36127830] 合同编号： 
                 
拟采购合同

项目名称：5G基站通信基础设施及室内分布系统和宽带光纤通信设施
甲方：中国科学院高能物理研究所
乙方： 
签约地点：北京市石景山区玉泉路19号乙院
签订日期：2026年   月  日

依照《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就5G基站通信基础设施及室内分布系统和宽带光纤通信设施经协商一致，签订本合同书。
[bookmark: _Toc36127780][bookmark: _Toc34747246][bookmark: _Toc330912734][bookmark: _Toc8541]1.项目简介
[bookmark: _Toc34747247][bookmark: _Toc36127781][bookmark: _Toc27846][bookmark: _Toc21871][bookmark: _Toc36127795][bookmark: _Toc29030]中国散裂中子源二期（CSNS-II）工程作为散裂中子源的延续和提升，将进一步扩展探针独特优势，实现超宽振动能谱和超高能量分辨，开展凝聚态物质微观结构和动力学的原位、高精度测量，为材料科学技术、凝聚态物理、化学化工、资源环境、新能源、生命科学等领域的前沿研究和高新技术产业应用提供强有力手段，促进在上述领域实现重大突破。
[bookmark: _Toc8618]本合同范围：乙方负责室5G基站通信基础设施及室内分布系统覆盖和宽带光纤通信设施的设计、采购、现场安装、调试和验收、备案等，并为甲方提供售后技术服务; 负责办理广东省东莞市通信建设管理办公室等通信职能部门的相关业务。
2.技术指标及要求
主要技术指标及要求见合同附件1《5G基站通信基础设施及室内分布系统覆盖和宽带光纤通信设施技术要求说明》。
[bookmark: _Toc34747248][bookmark: _Toc330912736][bookmark: _Toc36127782][bookmark: _Toc21077]3.进度计划
	[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: _Toc36127783][bookmark: _Toc34747249][bookmark: _Toc330912737][bookmark: _Toc12178]序号
	项  目
	要求时间
	备注

	1
	完成所有单体的建设，以及广东省通信管理局东莞市通信建设管理办公室及相关行政部门验收、备案等。
	2026.10.31
	


合同履行期间甲方有权根据项目实际进展对各单体的进度进行调整，将提前10日通知乙方，乙方应予执行，且不得另行任何其他费用。
[bookmark: _Toc30714][bookmark: _Toc330912746][bookmark: _Toc36127793][bookmark: _Toc34747259]4.质量标准
质量标准：达到国家或行业质量检验评定的合格标准及设计图纸要求，并满足本合同技术附件和图纸等要求。
5.合同价款与支付
5.1 合同总价（大写）：           （小写）：           。
本合同价格为包干结算形式。乙方应按本项目采购范围完成全部任务，以此合同总金额结算，不另外支付其他任何费用。
5.2 价款支付
5.2.1预付款：合同生效后15个工作日内，甲方报财政部由国库支付合同价格的30%作为预付款，即            元。
5.2.2所有项目安装完成，并经广东省东莞市通信建设办公室验收合格和竣工备案后，甲方报财政部由国库支付到合同价款的95%。
5.2.3余下5%为质量保证金，质量保证期满且无项目质量问题，乙方负责安装的工程项目运行良好后，15日内由甲方一次性支付。
5.2.4乙方于每次收到付款后一周内提供相应金额的发票。
6.项目分包
本项目施工不允许转让，设计和测试可以分包，但是需要满足广东省东莞市通信建设管理办公室的相关要求。乙方如违反上述约定，应向甲方支付相当于本合同总金额20%的违约金，且甲方还有权解除合同。
7.甲乙双方责任
7.1甲方
（1）甲方提供《5G基站通信基础设施及室内分布系统覆盖和宽带光纤通信设施技术要求说明》（见合同附件3）。
（2）甲方有权对乙方的产品与服务情况进行不定期的驻场检查或抽查。如乙方未按本合同的规定提供货物、服务，甲方有权视具体情况中止合同。
（3）本合同中所提到的甲方对货物的所有评审、确认、监督、检查、检测等均不负有任何技术方面的责任。
（4）审核乙方安装施工组织设计.
（5）对现场工程质量、工程进度进行检查监督，负责对隐蔽工程进行验收，现场变更的确认签证。
（6）负责施工现场周边环境的协调工作。
（7）及时接收已完工并验收合格项目或系统。
7.2 乙方
（1）严格按甲方提供的技术要求和现行国家、地方规范、标准、指南、指引进行设计和施工。
（2）施工期间的临时用水、用电由乙方自行解决。
（3）乙方在安装过程中所购进的材料（包括成品、半成品）不得任意堆放，在竣工验收前所有的垃圾必须清理干净，方可提请验收。
（4）乙方在安装期间未经甲方同意，不能随意更换项目经理、主要安装技术负责人和现场代表。
（5）乙方应按合同工程进度计划的要求，配备足够、完好的施工安装设备和修建临时设施，乙方应自行承担修建临时设施的费用。
（6）进入施工场地的乙方施工设备，需经甲方核查后才能投入使用。
（7）因施工现场施工单位较多，乙方在安装过程中，不得侵害甲方及他人使用公用道路、水源等公共设施的权利，避免对邻近的公共设施产生干扰。未经甲方同意占用或使用他人的施工场地，影响他人作业或生活的，应承担相应责任。
（8）乙方的雇员应是在行业或职业内具有相应资格、技能和经验的人员。乙方应向施工场地派遣足够数量的下列雇员：
1）具有相应资格的专业技工和合格的普工；
2）具有相应施工经验的技术人员；
3）具有相应岗位资格的各级管理人员。
（9）乙方安排在施工场地的雇员应保持相对稳定，但有下列行为的任何乙方人员，甲方可要求乙方将其撤换。
1）经常行为不当，或工作漫不经心；
2）无能力履行义务或玩忽职守；
3）不遵守合同的约定；
4）有损安全、健康和不利于环境保护的行为
（10）乙方自行解决食宿及交通，并自行承担费用。
（11）所有设备、材料（含拆卸设备材料场内转运）均由乙方负责卸货、运输、保管，直至竣工验收，乙方不得另向甲方申请二次搬运费和其他费用。
（12）甲方有权随时到乙方施工现场进行安全、质量和进度等监督检查，乙方应予积极配合，并随时接受监督检查，但甲方的监督检查并不减轻乙方应负的任何责任和义务。
[bookmark: _Hlk169859374]（13）施工期间甲方不提供临时加工场所，办公及住宿场所、临时工棚、设备的存放、保管及保养等其它场地都由乙方自行解决。
（14）施工期间，乙方需对房间内设备、地面、墙面和门等负保护责任。
（15）遵守土建总承包的相关规定。
（16）乙方应根据工程项目的实际需求，按照本合同的规定，及时提供合格的产品和优质的服务。
（17）方提供按交货时间要求制定的详细施工作业时间表。甲方依据该时间表和质量控制计划，可随时到乙方设计制造和检测现场进行监督检查，了解货物的到货、质量保证、安装进度等情况，但甲方的监督检查并不免除乙方应负的任何责任和义务。
（18）乙方负责完成产品及安装过程中的所要求的各项检测，达到所要求的设计、产品性能，其间所需要的各种检测设备均由乙方提供，关键节点应通知甲方参加。甲方参与检查并不免除乙方对其产品质量应负的任何责任。
（19）负责办理广东省东莞市通信建设管理办公室等通信职能部门的相关业务。
8.安全文明施工与环境保护
8.1乙方必须设置专职安全员，负责施工现场安全生产的监督检查工作，防止因违章施工造成的人身伤害和财产损失。 
8.2乙方保证乙方人员及施工现场他方人员的安全，并承担施工期间发生的安全事故的责任，除非其能证明该事故并非由乙方原因引起。
8.3项目开工前，乙方须为施工场地内自有人员办理工伤保险、意外伤害保险；
8.4乙方安装施工中必须遵守安全生产法规，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，保证施工现场建筑、物资、设备财产安全。尤其在有各种工艺设备的安装现场，乙方必须谨慎施工，严格遵守甲方制定的各种规章制度，严禁碰损和毁坏各种工艺设备，否则由此造成的损失，由乙方承担。
8.5乙方单独施工时，甲方人员进入乙方施工现场，应当遵守乙方现场各项安全规章制度；当本项目施工现场出现与其他工程交叉施工情况时，乙方应服从甲方现场统一安排。
8.6 治安管理的约定：乙方应自始至终采取各种合理的预防措施，防止雇员内部或与其他任何人员发生打斗和任何无序、非法的不良行为，以确保现场安定和保护现场及邻近人员的生命、财产安全。
8.7乙方应遵守政府部门有关环境卫生的管理规定，随时保证施工场地的清洁和做好交工前施工现场的清理工作，并承担因自身责任造成的损失和罚款。
8.8在甲方现场工作时，乙方需充分了解并遵守《高能物理研究所（东莞研究部）园区施工作业安全告知书》，乙方工作人员在甲方现场施工作业时须遵守《高能物理研究所东莞研究部园区施工作业管理规定》，如有违规作业，乙方须接受《高能物理研究所东莞研究部园区施工作业违规处罚》。
8.9乙方工作人员必须遵守甲方的安全管理规定。
9.乙方采购材料
9.1本项目所有材料由乙方采购。
9.2乙方应按技术要求采购正规厂家所生产的材料，采购前乙方必须事先向甲方提供供货商的样品，由甲方确认后，方能购进（样品与购进材料品质应一致），但甲方并不因此而承担任何技术责任。
9.3甲方有权对乙方的材料供应商所提供的材料进行检查，达不到甲方要求的材料不得进场；对已进场但未达到甲方要求的材料，该材料将不得使用，对工程中已使用不符合甲方要求及有关规范标准规定材料的，甲方将有权要求乙方拆除，由此产生的费用一律由乙方自行承担，工期不予顺延。
10.验收
验收标准、验收过程等按国家、行业、地方现行标准、规范和指南、指引及附件1技术部分要求执行。
11.质量保证期
11.1质量保证责任范围除甲方使用过程人为损坏、自然灾害及人力不可抗力的因素损坏外，均由乙方负责保修，包括但不限于项目范围由安装质量引起的设备和线缆损坏、桥架和线管脱落等。
11.2质量保证期限：自项目竣工验收合格且完成竣工备案之日起计保修期为1年。
11.3质量保证期间，乙方应在接到甲方通知后24小时内派人到现场检修或更换，并应在合理的期限内修复，否则甲方可委托其他单位或人员处理，费用从质量保证金扣除，不足部分由乙方支付。
11.4质量保证金的扣留
本项目质量保证金在竣工结算时，按结算总价中的5%从应支付给乙方的工程结算款中一次性扣留。
11.5质量保证金的返还时间：本合同项目整体工程保修期满，且所有保修工作完成，乙方负责安装的工程项目运行良好后，15日内由甲方一次性返还。
12.违约责任
12.1乙方的违约责任：
（1）乙方应按照合同约定的进度计划（包括甲方书面通知乙方调整的进度）开展工作，按期提交验收。如乙方无正当理由迟延履行，应向甲方支付误期赔偿金，误期赔偿金按本合同总价款0.1%/天计收。误期赔偿金由甲方从合同款中直接扣除。如果拖期超过15个自然日，乙方应向甲方支付相当于本合同总金额20%的违约金，甲方有权选择要求乙方继续履行合同、或解除合同。
在施工过程中，如果乙方遇到可能妨碍施工进度的情况时，应及时以书面形式将情况通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，确定是否酌情延长工期。
（2）乙方的材料、施工质量达不到《技术附件》的要求，乙方应无条件返工，由此造成的工料损失由乙方承担，由此导致的工程拖延按迟延履行计。
（3）甲方依据以上情形和条件决定解除合同时，如果违约金不足以弥补甲方实际损失，乙方应赔偿甲方所有实际损失。
12.2甲方违约责任
（1）甲方应按合同约定时间向国库申请付款，如甲方无正当理由延期申请付款，应向乙方支付延期付款赔偿金，赔偿金按迟延付款总额0.1%/天计收。
（2）在履行合同过程中，如果甲方遇到可能妨碍按时付款的情况时，应及时以书面形式将情况通知乙方。乙方在收到甲方通知后，应尽快对情况进行评价，确定是否酌情延长付款时间。
13.争议解决办法
甲乙双方履行合同时发生争议，应双方协商解决。协商不成时，可向合同签订地人民法院起诉。
14.其它
14.1合同附件：
附件1：《高能物理研究所（东莞研究部）园区施工作业安全告知书》
附件2：《高能物理研究所东莞研究部园区施工作业管理规定》
附件3：《技术文件》，随本合同正文一起提供，以双方签字盖章方式确认并生效。
14.2 本合同其他未尽事宜由双方依据招标文件及乙方投标文件协商解决。
14.3 本合同一式三份，甲方两份，乙方一份，本合同经双方法定代表人或其委托代理人签字并加盖公章（或合同章）即生效。


	甲方
	单位名称
	中国科学院高能物理研究所
	合 同 章


2026年  月  日

	
	住  所
	北京市石景山区玉泉路19号乙院
	

	
	法定代表人
	曹俊
	

	
	甲方代表
	（签名）
	

	
	联系人及电话
	
	

	
	甲方开票信息如下
名称：中国科学院高能物理研究所
纳税人识别号：12100000400012211J
地址、电话：北京市石景山区玉泉路19号（乙）院 010-88235903
开户行及账号：工商银行北京永定路支行 0200004909014451557

	乙方
	单位名称
	
	合 同 章




2026年  月  日

	
	住  所
	
	

	
	法定代表人
	
	

	
	乙方代表
	（签名）
	

	
	联系人及电话
	
	

	
	开户银行
	
	

	
	帐    号
	
	




[bookmark: _Toc193490641]附件1
高能物理研究所（东莞研究部）园区施工作业安全告知书

为了规范高能物理研究所东莞研究部（以下简称“研究部”）园区内的施工作业，维护研究部正常的科研、工程、生产秩序，研究部就园区施工作业现场安全委托招商局物业东莞分公司（中子源物业服务中心）进行监督管理，确保施工单位顺利进场，安全文明施工。
一、研究部职责
1、研究部有权对施工单位的作业现场进行安全指导，对违章作业等行为按照《高能物理研究所东莞研究部园区施工作业管理规定》给予经济处罚、限期整改、停工整顿、制止终止合同。
2、研究部授权招商局物业东莞分公司（中子源物业服务中心）对施工单位的施工作业进行监督管理。
2、招商局物业东莞分公司（中子源物业服务中心）协同研究部在施工作业前对施工作业现场环境及内容进行评估交底；
3、招商局物业东莞分公司（中子源物业服务中心）对施工单位施工人员资质进行核实，办理相关施工手续；
4、招商局物业东莞分公司（中子源物业服务中心）在施工单位施工期间定期进行安全巡视，并对施工单位的施工作业违规行为提出整改要求，按照《高能物理研究所东莞研究部园区施工作业管理规定》开具《高能物理研究所东莞研究部园区施工作业违规处罚整改通知书》。
二、施工单位职责
1、施工单位必须认真贯彻执行国家有关安全生产方针﹑政策﹑法规﹑制度，遵守《高能物理研究所东莞研究部园区施工作业管理规定》；违规作业涉及经济处罚的，施工单位同意从其施工合同款项中直接扣除；
2、施工单位现场负责人﹑作业人员必须熟悉并执行研究部的安全生产﹑消防﹑环保等相关规定，服从研究部监督人员的安全管理，积极参加分部组织的安全培训；
3、施工单位应按规定配备专职负责人管理作业现场的安全；施工单位应对其作业范围内涉及的所有人身、财产安全负责﹐如造成人身伤害及财产损失的由施工单位负责，研究部有权向施工单位追偿；
4、施工单位须保证其作业人员已接受必要的安全教育，特种作业人员须取得国家法规要求的相关资格证书，严禁无证上岗，由此发生的各类事故均由施工单位负责。办理施工许可证时施工单位须提供相关证件（包括施工单位资质证明﹑特种作业人员资格证书等）报招商局物业东莞分公司（中子源物业服务中心）备案；
5、施工单位须根据国家法律法规给作业人员配备必要的防护用品，由此引发的各类职业危害均由施工单位负责；如有关部门或当事人追究相关责任，施工单位将承担所产生的一切后果；
6、施工单位施工作业时，不得擅自拆除、挪动、损坏分部的设施设备，如造成损失，须照价赔偿；
7、施工单位施工作业过程中发生安全事故，应第一时间通报研究部，不得隐瞒、谎报事故原因，积极配合有关部门调查，并承担所产生的一切责任；
8、施工单位施工涉及用水、用电、动火、动土、高空、吊装、有限空间、危化品、消防中断、特种设备、涉及放射性等作业须向研究部提出申请，招商局物业东莞分公司（中子源物业服务中心）将给予协调支持。
9、施工单位施工作业人员发生任何纠纷、疾病、残废及抚恤等事宜，由施工单位自行负责，不得影响园区正常秩序，如造成不良影响，将追究施工单位有关责任；
10、施工单位在作业过程中发生工伤事故时，由施工单位按国务院《企业职工伤亡事故报告和处理规定》办理；如有特种施工作业，施工单位须给施工作业人员购置相应的保险，如造成人员伤亡由施工单位负责。


附件2
高能物理研究所东莞研究部园区施工作业管理规定

一、目的
为规范高能物理研究所东莞研究部（简称“研究部”）园区内的施工作业，维护研究部安全生产秩序，保障研究部科研活动顺利进行，根据国家相关法规及高能物理研究所东莞研究部安全管理文件，特制订本规定。
二、相关主体及责任
主管方：项目负责人，负责项目施工的总体安全及监督。
监管方：技术安全办公室、行政管理办公室，负责项目施工过程的监管。
施工方：项目施工单位，负责施工期间的具体安全工作并承担直接安全责任，包括但不限于人员、场地、设施等。
三、适用范围
本规定适用于研究部园区所有的施工作业，施工作业分为一般施工作业、动火作业、高空作业、有限空间作业、危化品作业、涉及放射性的作业及交叉作业等类型。
四、开工条件
施工前须主管方、监管方、施工方就施工作业环境、施工内容及拟采取的安全措施进行评估，评估合格并办理施工手续后方可进场施工。
五、具体规定
（一）施工作业基本规定
1、施工区域须进行有效隔离。
2、施工人员须携带施工卡证。
3、施工人员须穿安全鞋、戴安全帽（按作业需求），禁止穿拖鞋进入施工场地。
4、施工区域禁止用餐、吃零食、吸烟、饮酒、乱丢垃圾、随地大小便等。
5、禁止酒后施工。
6、施工人员禁止擅自动用非施工单位所属的工器具及设备设施；禁止私自打开管制的门窗、门禁等。
7、施工人员禁止擅自动用及阻挡消防安全设施，禁止占用消防通道。
8、用水、用电、动火、动土、高空、吊装、有限空间、危化品、消防中断、特种设备、涉及放射性的等施工作业须向监管方提出申请，获得批准后方可施工；所有作业均须严格遵守国家和研究部有关规定，并接受主管方和监管方的监督。
9、施工人员须使用符合国家安全标准的操作设备及工器具，禁止使用过期、有缺陷或损坏的操作设备及工器具进行施工。
10、施工过程中禁止乱拉电线、排插等，施工场地严禁乱堆乱放。
11、施工过程中，及时清理施工场地；施工完成后，严禁遗留施工垃圾。
（二）动火作业规定
1、动火作业时焊割工须具有相应的焊工证、特种作业人员操作证，持证上岗。
2、动火作业前施工人员须向监管方提交动火作业申请，在监管方确认并许可后方可开展动火作业。
3、动火作业人员须佩戴劳动保护用具，例如安全帽、护目镜等，确保施工中的人身安全。
4、作业区域须放置足够的灭火器材、动火半径 5 米范围内必须清除易燃物，地沟、阴井、地漏须覆盖、封闭、隔离。特殊场地须制定动火方案，对确实无条件移走的可燃、易燃、易爆、危化品及设施设备等，施工人员须用严密的铁板、石棉瓦、防火屏风等将动火区域与外部有效隔离，隔离效果须获得主管方和监管方现场确认后方可施工。
5、气焊割作业时，氧气瓶与乙炔、丙烷等易燃气体必须保持 10 米以上间距，与动火作业点必须保持 10 米以上间距。气瓶必须进行固定，禁止在阳光下暴晒。氧气瓶阀门、瓶口，必须密封完好。乙炔等燃气瓶禁止横躺卧放，运输气瓶时严禁撞击，剧烈滚动。
6、动火人员的动火设备和工具，如切割机、电焊机、电缆线等须符合国家标准，禁止使用过期、有缺陷的施工设备及工器具。
7、五级以上大风时（含五级）禁止露天动火。
（三）高处作业规定
凡在坠落高度基准面 2m 以上（含 2m）有可能坠落的高处进行作业，都称为高处作业。
1、吊装作业规定
1）吊装作业人员须按国家有关规定持有相应的《特种作业人员操作证》。
2）吊装作业人员须佩戴安全帽，安全帽应符合吊装行业安全标准。
3）吊装现场须设立警戒区，警戒区内禁止人员通行，设置现场隔离措施。
4）禁止将园区的建筑物、建构物、管道、设备等作为锚点进行吊装。
5）恶劣天气(台风、暴雨等)禁止室外吊装。
2、登高作业规定
1）作业人员应系好安全带，佩戴安全帽；
2）作业人员在高处从事脚手架、跨越架架设或安装、维护、拆除的作业须持有《特种作业操作证》；适用于利用专用设备进行建筑物内外装饰、清洁、装修，电力、电信等线路架设，高处管道架设，小型空调高处安装、维修，各种设备设施与户外广告设施的安装、检修、维护以及在高处从事建筑物、设备设施拆除作业。
3）作业区域下方须采取现场隔离措施，设立警戒区。
4）作业区域的脚手架、护栏、防护网必须安全可靠。
5）作业过程中严禁高空抛物。
6）恶劣天气(台风、暴雨等)禁止室外登高作业。
（四）有限空间作业规定
1、作业现场须先进行通风，然后检测，检测合格后方可施工。
2、作业人员须佩戴安全帽和劳动保护用具。
3、按作业需求配备灭火器材和通风设备。
4、作业现场须配备个人防中毒窒息等防护装备。
5、作业现场须设置警示标识，严禁无防护监护措施作业。
6、作业区域出入口必须保持畅通。
7、作业现场严禁存放易燃物及危化品。
8、作业现场禁止交叉作业。
9、作业现场及周边 15 米范围内严禁吸烟。
（五）危化品作业规定
1、危化品作业人员须按国家有关规定持有相应的证件。
2、作业人员须佩戴相应的劳动防护用具。
3、作业现场须配备适量的灭火器材。
4、危化品要轻拿轻放、禁止倒置、拖拽、倾斜、摩擦、撞击等。
5、危化品须分类存放，对相互接触易引发燃烧、爆炸或灭火方法不同的物品，禁止同库储放。
6、作业中所使用的危化品的采购、运输、处理须严格遵守国家规定。
7、作业现场严禁吸烟。
（六）涉及放射性的作业规定
涉及放射性的作业须手续齐全并预先制定专项施工方案，获得主管方和监管方同意后方可施工。
（七）交叉作业规定
交叉作业指两个及以上施工单位在同一作业区域内进行施工。包括立体交叉作业和平面交叉作业。双方签订安全协议，明确安全责任。交叉作业须预先制定专项施工方案，获得主管方和监管方同意后方可施工。
六、施工场地验收
施工完成后，由监管方对施工场地周边的设施、环境、安全等进行核实验收，验收合格并办理相关手续后施工单位才能退场，如发现遗留问题，施工单位需在限期内完成整改后才能退场。
七、其他
为落实执行《高能物理研究所东莞研究部园区施工作业管理规定》，特制订《高能物理研究所东莞研究部园区施工作业违规处罚办法》，见附件。本规定自发布之日起执行，由高能物理研究所东莞研究部负责解释。
附件：高能物理研究所东莞研究部园区施工作业违规处罚办法




附件：
高能物理研究所东莞研究部园区施工作业违规处罚办法

一、范围
适用于高能物理研究所东莞研究部园区所有的施工作业管理。
二、处罚
过错行为的性质分为：轻微、一般、严重、重大四个等级；处罚种类分行政处罚和经济处罚。行政处罚分口头警告、书面警告、停工整改、交送司法四种；经济处罚为经济赔偿和扣除工程款两种；对于经常发生轻微或一般过错、或严重、重大过错的施工单位责令其停工整改。
（一）轻微过错
是指施工中的不文明行为，如不讲卫生、乱丢垃圾、随地大小便等，予以口头警告。
（二）一般过错
指施工中的不安全行为。一般过错首先给予书面警告并报送行政管理办公室，如再次发现，将给予 100 元-1000元的经济处罚（罚金从工程款中扣除），并报送行政管理办公室，上网公示。
1、未按作业需求佩戴安全帽，处罚 100 元（按人次计算）；
2、进入施工现场不携带施工卡证，处罚 100 元（按人次计算）；
3、擅自涂改现场各类标识牌，处罚 500 元（按次计算）；
4、擅自挪用园区设施设备和工具，处罚 100 元（按次计算）；
5、在施工场地吸烟、处罚 100 元（吸烟按烟头计算）；
6、在施工场地饮酒，处罚 200 元（饮酒按人次计算）；
7、酒后施工，处罚 1000 元（按人次计算）
8、施工许可证超期未申报继续施工，处罚 100 元（按次计算）；
9、使用有安全隐患的施工设备或工器具，处罚 100元（按次计算）；
10、未在指定场地堆放材料和垃圾，处罚 100 元（按次计算）；
11、无资格证从事特种作业，处罚 200 元（按人次计算）；
12、擅自乱拉电线，处罚 200 元（按次计算）；
13、动火作业现场未配备灭火器材，处罚 200 元（按次计算）；
14、占用堵塞消防通道、安全门等设施，处罚 500 元（按次计算）；
15、动火作业气瓶不固定，动火作业气瓶间距不符合规定，处罚 200 元（按次计算）；
16、高空作业时高空抛物，处罚 200 元（按次计算）；
17、吊装时物品未按规范捆扎牢固，处罚 200 元（按次计算）；
18、施工完，遗留施工垃圾不清理，处罚 1000 元。
19、其他违规行为等处罚 200 元。
（三）严重过错
严重过错予以停工整改处罚，经济处罚为 1000 元至10000 元（罚金从工程款扣除）及承担相关法律责任。
1、施工作业时安全措施不到位拒绝纠正，处罚 1000元；
2、施工人员在园区打架斗殴，处罚 1000 元；
3、对监督人员进行辱骂、恐吓，态度极其恶劣，处罚 5000 元；
4、破坏园区建筑、建构物、管道、电缆、道路、沟渠等设施设备，除处罚 1000 元外，并根据实际情况定损照价赔偿；
5、五级以上大风时（含五级）露天动火、恶劣天气(台风、暴雨等)室外吊装，处罚 1000 元（按次计算）；
7、未经审批擅自进行放射性作业、交叉作业。处罚1000 元（按次计算）；
8、擅自携带违禁品、易燃易爆品进入施工场所，处罚 1000 元（按次计算）。
（四）重大过错
重大过错是指造成人员伤亡、财产损失、社会不良影响等极其严重的事故，按国家有关法律法规处理。
三、惩罚程序
（一）安全巡查人员发现施工方发生轻微过错时，现场记录并立即对当事人进行口头警告；
（二）安全巡查人员发现施工方发生一般过错时，现场记录并立即对当事人予以制止，汇报监管方及主管方，开具《高能物理研究所东莞研究部园区施工处罚整改通知书》并公示，施工方如有异议可向监管方提出申诉；
（三）安全巡查人员发现施工方发生严重过错时，现场记录并立即对当事人予以制止，汇报监管方及主管方，开具《高能物理研究所东莞研究部园区施工处罚整改通知书》并公示，待监管方确认整改完毕后方可继续施工，施工方如有异议可向监管方提出申诉；
（四）安全巡查人员发现施工方发生重大过错时，现场记录并立即对当事人予以制止，立即通知监管方汇报研究部，按重大过错事件处置。
四、其他
《高能物理研究所东莞研究部园区施工作业违规处罚整改通知书》由监管方出具并公示，主管方跟进落实，涉及经济处罚由主管方在合同支付中扣除，如落实不到位主管方须承担相应责任。
